PATVIRTINTA

 Klaipėdos Vydūno gimnazijos

 direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 28 d.

 įsakymu Nr. V1-111

**Klaipėdos Vydūno gimnazijos Atnaujintų bendrųjų programų diegimo veiksmų planas**

1. Aptarti bendrųjų programų projektų išbandymo galimybes, privalumus ir galimą naudą Pedagogų tarybos posėdyje 2021 m. rugpjūčio mėnesį.
2. Savanoriškumo principu atrinkti mokomuosius dalykus, kurių pamokose bus išbandomas atnaujintas ugdymo turinys iki 2021 m. spalio 1 d.
3. Atrinktų dalykų mokytojus supažindinti su programų išbandymo reikalavimais, metodais ir vertinimo kriterijais iki 2021 m. spalio 31 d.
4. Visose metodinėse grupėse aptarti paskelbtus atnaujintų bendrųjų programų projektus ir pateikti siūlymus dėl jų įgyvendinimo galimybių iki 2021 lapkričio 30 d.
5. Metodinių grupių siūlymus aptarti gimnazijos Metodinėje taryboje, numatyti gaires atnaujintų programų įgyvendinimui iki 2021 gruodžio 31 d.
6. Įvertinti išbandomas programas pagal nustatytus kriterijus ir pateikti rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo ir/ar koregavimo iki 2022 m. balandžio 30 d.
7. Įgyvendinti atnaujintas bendrojo ugdymo programas ugdymo procese pagal nustatytus terminus.